## Sheet1
Nome do Projeto | análise de dados na Olist
Nome do Gerente | Wallecks Alencar
Prazo do Projeto | A Determinar
Início | 2024-05-20
Término | 2024-05-30
hoje | 2024-05-22
Tarefa | Responsável | Início | Término | Dias | % Completado | Status
Pré-requisitos
Marcar Reunião Inicial | Alexandre | 2024-05-21 | 2024-05-28 | 7 | 14.29% | Nao Concluido
Concordar com os Objetivos | Francisco | 2024-05-22 |  | -45434 | -0% | Nao Concluido
Iniciação
Checar o Escopo | Joaqui, | 2024-05-22 |  | -45434 | -0% | Nao Concluido
Avalia o Datashet | Joaquim | 2024-05-22 |  | -45434 | -0% | Nao Concluido
Tratar as Prioridades | Joaquim | 2024-05-22 |  | -45434 | -0% | Nao Concluido
Alinhamento | Alexandre | 2024-05-22 |  | -45434 | -0% | Nao Concluido
Desenvolvimento
Desenvolvimento | Francisco | 2024-05-22 |  | -45434 | -0% | Nao Concluido
alinhamento | Suzana | 2024-05-22 |  | -45434 | -0% | Nao Concluido
Desenvolvimento | Suzana | 2024-05-22 |  | -45434 | -0% | Nao Concluido
alinhamento |  | 2024-05-22 |  | -45434 | -0% | Nao Concluido
Cliente | Alexandre | 2024-05-22 |  | -45434 | -0% | Nao Concluido
Teste | Katia | 2024-05-22 |  | -45434 | -0% | Nao Concluido
Desenvolvimento Concluído | Joaquim | 2024-05-22 |  | -45434 | -0% | Nao Concluido
Operações
Configuração de Hardware | Alexandre | 2024-05-22 |  | -45434 | -0% | Nao Concluido
Teste do Sistema | Katia | 2024-05-22 |  | -45434 | -0% | Nao Concluido
Lançamento